## Planificación
PLANIFICACIÓN PROYECTO
PLATAFORMA GT3D FLESAN
PROYECTO | ACTIVIDAD |  | FECHA DE SALIDA PROPUESTA | RESPONSABLE | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [21 empty] | ABRIL | [21 empty] | MAYO
|  | FECHA FLESAN |  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J
[5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31
RED SOCIAL | Desarrollo e integración de requerimientos FLESAN |  |  | RRHH3D
| QA |  |  | RRHH3D
| Se libera al público | 28 de febrero | 2018-03-02 | RRHH3D y FLESAN
BENEFICIOS | Desarrollo Etapa 1 - Canje de beneficios disponibles en un catalogo por los colaboradores |  |  | RRHH3D
| Pruebas Internas |  |  | RRHH
| QA |  |  | RRHH3D
| Liberación al Público | 28 febrero | 2 marzo | RRHH3D y FLESAN
| Desarrollo Etapa 2 - Administrador para RRHH para la creación y gestión de beneficios |  |  | RRHH3D
| Pruebas Internas |  |  | RRHH3D
| QA |  |  | RRHH3D
| Liberación al Público |  | 2018-03-23 | RRHH3D y FLESAN
| Desarrollo Etapa 3 - Panel para las jefaturas de gestión y asignación de puntos |  |  | RRHH3D
| Pruebas Internas |  |  | RRHH3D
| Prueba de Flujo completo y QA |  |  | RRHH3D
| Liberación al Público |  | 2018-03-30 | RRHH3D y FLESAN
DESEMPEÑO | Integración de Plataforma de Desempeño con la Red Social |  |  | RRHH3D
| Pruebas Internas |  |  | RRHH3D
| QA |  |  | RRHH3D
| Demo cliente |  |  | FLESAN
| Se libera al público | 31 marzo | 2 abril | RRHH3D y FLESAN
BIBLIOTECA | Desarrollo Etapa 1 - Contenidos estáticos cargados por RRHH3D |  |  | RRHH3D
| Pruebas Internas |  |  | RRHH3D
| QA |  |  | RRHH3D
| Liberación al Público | 31 marzo | 2018-03-31 | RRHH3D y FLESAN
| Desarrollo Etapa 2 - Perfiles de Expertos |  |  | RRHH3D
| Pruebas Internas |  |  | RRHH3D
| QA |  |  | RRHH3D
| Liberación al Público | 31 marzo | 16 abril | RRHH3D y FLESAN